“PROYECTOS”

Ejercicio

Planificación y seguimiento de un proyecto con MS Project

Prof. Ignacio de los Ríos

En un proyecto el promotor público exige una programación detallada de las fases y actividades antes de su financiación. Durante la fase de planificación, tras las negociaciones entre las partes, se definen las siguientes limitaciones al proyecto como factores que coartarán las opciones del director del proyecto:

- La duración del proyecto: 14 meses

- Inicio del proyecto el 11/11/06

- Presupuesto: 400.000 euros

A) Recursos disponibles

| Nombre del recurso | Recursos disponibles | Tasa estándar | Tasa horas extra |
| --- | --- | --- | --- |
| DIRECTOR PROYECTO | 1 | 55 euros/hora | 65 euros/hora |
| INGENIERO AGRONOMO | 1 | 48 euros/hora | 60 euros/hora |
| EXPERTO GIS | 1 | 40 euros/hora | 50 euros/hora |
| ECONOMISTA | 1 | 42 euros/hora | 50 euros/hora |
| SOCIOLOGO | 1 | 40 euros/hora | 50 euros/hora |
| AMBIENTALISTA | 1 | 42 euros/hora | 50 euros/hora |
| ADMINISTRATIVO | 1 | 28 euros/hora | 35 euros/hora |
| TECNICOS DE APOYO | 2 | 30 euros/hora | 35 euros/hora |

B) Resultados materiales que se esperan del proyecto:

- Doc nº1: Preparación para la formulación

- Doc. nº2: Análisis y diagnostico de la situación del área del proyecto

- Documento nº3 con el diseño de las alternativas y los componentes del proyecto de desarrollo

- Doc. nº4: evaluación multicriterio del proyecto

- Documentos finales del Proyecto de desarrollo

C) Fases, tareas, duración y relaciones entre tareas:

| Id | EDT | NOMBRE DE LA TAREA | Duración | Predecesora |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | TOTAL PROYECTO | 243 días |  |
| 2 | 1.1 | FASE 1: PREPARACION PARA LA FORMULACION | 32 días |  |
| 3 | 1.1.1 | INICIO | 0 días |  |
| 4 | 1.1.2 | TERMINOS DE REFERENCIA. Objetivos. Condicionantes del Promotor | 10 días | 3 |
| 5 | 1.1.3 | FINANCIACION | 7 días | 3 |
| 6 | 1.1.4 | COMITÉ DE COORDINACION. Constitución y organización | 5 días | 3 |
| 7 | 1.1.5 | EQUIPO DE FORMULACION. Recursos humanos y técnicos | 15 días | 4CC;6 |
| 8 | 1.1.6 | METODOLOGIA Y PLAN DE TRABAJO | 10 días | 7FC-5 días;5;4;6CC |
| 9 | 1.1.7 | DOC. Nº1: Fin P.F. | 5 días | 8 |
| 10 | 1.1.8 | Entrega al PROMOTOR. Doc. nº1 | 0 días | 9 |
| 11 | 1.1.9 | SEMINARIO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO | 1 día | 10 |
| 12 | 1.2 | FASE 2: ANALISIS Y DIAGNOSTICO | 94 días |  |
| 13 | 1.2.1 | ANALISIS ANTECEDENTES | 15 días | 11 |
| 14 | 1.2.1.1 | POLITICAS Y PROGRAMAS | 10 días | 11 |
| 15 | 1.2.1.2 | MARCO LEGAL | 15 días | 11 |
| 16 | 1.2.1.3 | BASES DE DATOS EXISTENTES | 7 días | 11 |
| 17 | 1.2.2 | ANALISIS DEL AREA DEL PROYECTO | 80 días | 11;16 |
| 18 | 1.2.2.1 | ANALISIS DE RECURSOS NATURALES. INVENTARIO AMBIENTAL | 35 días |  |
| 19 | 1.2.2.2 | INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS | 20 días | 18 |
| 20 | 1.2.2.3 | ANALISIS DE SECTORES PRODUCTIVOS | 25 días | 14;13;15;19 |
| 21 | 1.2.2.4 | ANALISIS POBLACIONAL | 20 días |  |
| 22 | 1.2.2.5 | SISTEMA GENERAL TERRITORIAL DE INFORMACION | 21 días | 16 |
| 23 | 1.2.3 | ANALISIS DE AGENTES Y PARTICIPACION | 82 días |  |
| 24 | 1.2.3.1 | IDENTIFICACIÓN DE AGENTES Y TIPOLOGIA | 10 días | 22CC+5 días |
| 25 | 1.2.3.2 | ANALISIS DE LA PARTICIPACIÓN: ENCUESTA CON LOS AGENTES | 60 días | 24 |
| 26 | 1.2.3.3 | TALLER DE PARTICIPACIÓN AGENTES PUBLICOS | 1 día | 25CC+10 días |
| 27 | 1.2.3.4 | ANALISIS PROSPECTIVO "SIN" | 6 días | 26 |
| 28 | 1.2.3.5 | INFORME DE PARTICIPACION: Problemas, necesidades, oportunidades | 10 días | 27;25 |
| 29 | 1.2.3.6 | PRESENTACIÓN Y VALIDACION DE CONCLUSIONES | 2 días | 28 |
| 30 | 1.2.4 | CONCLUSIONES Y Doc. Nº2. Presentación al PROMOTOR | 0 días | 29 |
| 31 | 1.2.5 | Doc. nº2. REVISIÓN POR EL PROMOTOR | 0 días | 29;30 |
| 32 | 1.3 | FASE 3: DISEÑO DEL PROYECTO | 92 días |  |
| 33 | 1.3.1 | OBJETIVOS Y METAS | 1 día | 31 |
| 34 | 1.3.2 | ALTERNATIVA ESTRATEGICAS: ANÁLISIS Y SELECCIÓN | 7 días | 33 |
| 35 | 1.3.3 | FORMULACION DE LOS COMPONENTES | 60 días | 34 |
| 36 | 1.3.4 | DISEÑO DE LA ORGANIZACIÓN | 10 días | 35 |
| 37 | 1.3.5 | SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION. Programación de la ejecución. | 7 días | 36;35 |
| 38 | 1.3.6 | PRESUPUESTACION | 4 días | 35;36 |
| 39 | 1.3.7 | Doc. Nº 3. Entrega al PROMOTOR | 0 días | 38 |
| 40 | 1.3.8 | Doc. Nº 3. REVISION POR EL PROMOTOR | 10 días | 39 |
| 41 | 1.4 | FASE 4: EVALUACION MULTICRITERIO | 15 días |  |
| 42 | 1.4.1 | EVALUACION ECONOMICO-FINANCIERA | 10 días | 40 |
| 43 | 1.4.2 | EVALUACION SOCIAL Y CULTURAL | 10 días | 40 |
| 44 | 1.4.3 | EVALUACION AMBIENTAL | 10 días | 40 |
| 45 | 1.4.4 | EVALUACION DE RIESGOS, SEGURIDAD Y SALUD DEL PROYECTO | 10 días | 40 |
| 46 | 1.4.5 | Entrega Doc. nº 4. VIABILIDAD Y SOSTENIBLIDAD | 0 días | 45 |
| 47 | 1.4.6 | Revisión Doc. nº 4 | 5 días | 42;43;44 |
| 48 | 1.5 | FAE 5: DOCUMENTACION | 10 días |  |
| 49 | 1.5.1 | MEMORIA | 6 días | 47 |
| 50 | 1.5.2 | ANEJOS A LA MEMORIA | 10 días | 47 |
| 51 | 1.5.3 | PLANOS | 10 días | 47 |
| 52 | 1.5.4 | PLIEGO DE CONDICIONES | 3 días | 47 |
| 53 | 1.5.5 | PRESUPUESTO | 3 días | 47 |
| 54 | 1.5.6 | ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD | 10 días | 47 |
| 55 | 1.5.7 | Entrega del proyecto | 0 días | 54;49;50;51;52;53 |

D) Recursos asignados a las tareas

| Id | EDT | RECURSOS ASIGNADOS A LA TAREA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  |
| 2 | 1.1 |  |
| 3 | 1.1.1 | DIRECTOR PROYECTO |
| 4 | 1.1.2 | DIRECTOR PROYECTO[25%];INGENIERO AGRONOMO[25%];ECONOMISTA[50%];SOCIOLOGO[25%];AMBIENTALISTA[25%] |
| 5 | 1.1.3 | DIRECTOR PROYECTO[15%];INGENIERO AGRONOMO[25%];ECONOMISTA[50%];SOCIOLOGO[25%] |
| 6 | 1.1.4 | DIRECTOR PROYECTO[25%] |
| 7 | 1.1.5 | DIRECTOR PROYECTO[25%];ECONOMISTA[20%];SOCIOLOGO[10%];AMBIENTALISTA[10%];INGENIERO AGRONOMO[10%];ADMINISTRATIVO[10%] |
| 8 | 1.1.6 | INGENIERO AGRONOMO[50%];DIRECTOR PROYECTO[50%];ECONOMISTA; SOCIÓLOGO[50%];AMBIENTALISTA[50%];ADMINISTRATIVO[50%] |
| 9 | 1.1.7 | DIRECTOR PROYECTO[50%];ECONOMISTA[50%];SOCIOLOGO[20%];AMBIENTALISTA[20%];INGENIERO AGRONOMO[20%];ADMINISTRATIVO |
| 10 | 1.1.8 | DIRECTOR PROYECTO[50%] |
| 11 | 1.1.9 | DIRECTOR PROYECTO; ECONOMISTA; SOCIOLOGO; AMBIENTALISTA;INGENIERO AGRÓNOMO; ADMINISTRATIVO |
| 12 | 1.2 |  |
| 13 | 1.2.1 |  |
| 14 | 1.2.1.1 | DIRECTOR PROYECTO[20%];INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[40%];ADMINISTRATIVO[20%];AMBIENTALISTA[20%] |
| 15 | 1.2.1.2 | DIRECTOR PROYECTO[20%];INGENIERO AGRONOMO[20%];ADMINISTRATIVO[50%];ECONOMISTA[40%] |
| 16 | 1.2.1.3 | DIRECTOR PROYECTO[20%];INGENIERO AGRONOMO[50%] |
| 17 | 1.2.2 |  |
| 18 | 1.2.2.1 | AMBIENTALISTA; INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[40%];ADMINISTRATIVO[20%];EXPERTO EN GIS[50%] |
| 19 | 1.2.2.2 | INGENIERO AGRÓNOMO; SOCIÓLOGO[50%];DIRECTOR PROYECTO[10%];ADMINISTRATIVO[25%] |
| 20 | 1.2.2.3 | DIRECTOR PROYECTO[20%];ECONOMISTA; INGENIERO AGRONOMO[50%];ADMINISTRATIVO[50%] |
| 21 | 1.2.2.4 | SOCIÓLOGO; INGENIERO AGRONOMO[25%];ADMINISTRATIVO[25%] |
| 22 | 1.2.2.5 | SOCIÓLOGO; INGENIERO AGRONOMO[25%];ADMINISTRATIVO[25%];EXPERTO EN GIS |
| 23 | 1.2.3 | DIRECTOR PROYECTO[50%];SOCIÓLOGO; INGENIERO AGRONOMO[50%];ADMINISTRATIVO[25%] |
| 24 | 1.2.3.1 | DIRECTOR PROYECTO[50%];SOCIÓLOGO; INGENIERO AGRONOMO[50%];ADMINISTRATIVO[25%] |
| 25 | 1.2.3.2 | DIRECTOR PROYECTO[50%];SOCIÓLOGO; INGENIERO AGRONOMO[50%];ADMINISTRATIVO[25%] |
| 26 | 1.2.3.3 | SOCIÓLOGO; INGENIERO AGRONOMO[50%];ADMINISTRATIVO[50%];DIRECTOR PROYECTO[15%] |
| 27 | 1.2.3.4 | INGENIERO AGRONOMO[25%];ECONOMISTA[50%];SOCIOLOGO[25%];AMBIENTALISTA[25%];DIRECTOR PROYECTO[15%] |
| 28 | 1.2.3.5 | DIRECTOR PROYECTO[30%];INGENIERO AGRONOMO[25%];ECONOMISTA[50%];SOCIOLOGO[25%];AMBIENTALISTA[25%];ADMINISTRATIVO[50%] |
| 29 | 1.2.3.6 | DIRECTOR PROYECTO[25%];INGENIERO AGRONOMO[10%];ECONOMISTA[20%];SOCIOLOGO[10%];ADMINISTRATIVO[25%] |
| 30 | 1.2.4 | DIRECTOR PROYECTO[50%];INGENIERO AGRONOMO[25%];ADMINISTRATIVO; ECONOMISTA[50%];AMBIENTALISTA[20%] |
| 31 | 1.2.5 |  |
| 32 | 1.3 |  |
| 33 | 1.3.1 | DIRECTOR PROYECTO; INGENIERO AGRONOMO[50%] |
| 34 | 1.3.2 | DIRECTOR PROYECTO[50%];INGENIERO AGRONOMO; ECONOMISTA; AMBIENTALISTA[50%] |
| 35 | 1.3.3 | INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[50%];AMBIENTALISTA[50%] |
| 36 | 1.3.4 | INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[50%];AMBIENTALISTA[50%] |
| 37 | 1.3.5 | INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[50%];AMBIENTALISTA[50%] |
| 38 | 1.3.6 | INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[50%];AMBIENTALISTA[50%] |
| 39 | 1.3.7 | DIRECTOR PROYECTO |
| 40 | 1.3.8 |  |
| 41 | 1.4 |  |
| 42 | 1.4.1 | DIRECTOR PROYECTO[25%];INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA |
| 43 | 1.4.2 | DIRECTOR PROYECTO[25%];INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[15%];SOCIOLOGO |
| 44 | 1.4.3 | DIRECTOR PROYECTO[25%];INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[15%];AMBIENTALISTA |
| 45 | 1.4.4 | DIRECTOR PROYECTO[25%];INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[15%];TECNICOS DE APOYO |
| 46 | 1.4.5 |  |
| 47 | 1.4.6 |  |
| 48 | 1.5 | FASE 2: ANALISIS Y DIAGNOSTICO |
| 49 | 1.5.1 | INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[25%];DIRECTOR PROYECTO[10%];TECNICOS DE APOYO |
| 50 | 1.5.2 | INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[25%];DIRECTOR PROYECTO[10%];AMBIENTALISTA[50%];ADMINISTRATIVO[50%];TECNICOS DE APOYO |
| 51 | 1.5.3 | INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[25%];DIRECTOR PROYECTO[10%];AMBIENTALISTA[50%];ADMINISTRATIVO[50%];TECNICOS DE APOYO; EXPERTO EN GIS |
| 52 | 1.5.4 | INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[25%];DIRECTOR PROYECTO[10%];AMBIENTALISTA[50%];ADMINISTRATIVO[50%];TECNICOS DE APOYO |
| 53 | 1.5.5 | ECONOMISTA[25%];INGENIERO AGRONOMO[50%];DIRECTOR PROYECTO[10%];AMBIENTALISTA[50%];ADMINISTRATIVO[50%];TECNICOS DE APOYO |
| 54 | 1.5.6 | INGENIERO AGRONOMO[50%];ECONOMISTA[25%];DIRECTOR PROYECTO[10%];AMBIENTALISTA[50%];ADMINISTRATIVO[50%];TECNICOS DE APOYO |
| 55 | 1.5.7 |  |

Con los datos siguientes comenzar a elaborar el plan del proyecto creando un archivo de proyecto con MS Project, introduciendo la información de manera que se pueda ir calculando la programación, los costes y la carga de trabajo de los recursos.

Realizar los siguientes pasos:

- Introducir la información de las fases y las tareas en un nuevo archivo de proyecto (llamarlo Projec_APELLIDOS_NOMBRE)

- Mostrar la organización del proyecto mediante códigos de estructura de descomposición del trabajo (EDT)

- Crear la programación introduciendo las duraciones estimadas para las tareas y las dependencias de tareas.

- Incluir información adicional sobre las tareas:

- Agregar una notas para incluir información en los documentos a entregar

- Agregar un Hipervínculo que contiene un vínculo a otro archivo y una ubicación dentro de un archivo. (Al hacer clic en el hipervínculo el explorador de Web deberá buscar y mostrar el documento asociado al hipervínculo).

- Crear el equipo del proyecto integrando la información sobre los recursos en el plan del proyecto (hoja de recursos)

- Asignar los recursos a las tareas una vez integrada la información sobre los recursos en el proyecto (Herramientas-asignar recursos)

- Crear un calendario para el “Experto en GIS” con jornada laboral de 10:00 a 12:00 y de 13:00 a 17:00 de lunes a viernes.

- Estimar los costes del proyecto

- Optimizar el plan del proyecto para cumplir con la fecha de finalización.- Una vez elaborado el plan del proyecto, revisarlo y ajustarlo para asegurarse de que se cumplirá con la fecha de finalización programada.

- Optimizar el plan del proyecto para los recursos.-  Una vez elaborado el plan del proyecto, revisar la asignación de los recursos para optimizar sus cargas de trabajo.

- Optimizar el plan del proyecto para cumplir con el presupuesto.- Revisar los costes planificados en el plan de proyecto elaborado para garantizar que se ajusten al presupuesto.